## Sheet1
No | Level | WBS Code | Activity | Predecesor | Penanggung Jawab
1 | 1 | 1 | Website Inventory Sekolah SMK MVP ARS INTERNASIONAL
2 | 2 | 2024-01-01 | Mulai Proyek
3 | 3 | 2001-01-01 | Kick off meeting |  | semua Orang
4 | 3 | 2002-01-01 | Membuat Project Charter | 3 | Alvin,aziz
5 | 3 | 2003-01-01 | Project Charter ditandatangani | 4
6 | 2 | 2024-02-01 | Perencanaan
7 | 3 | 2001-02-01 | Membuat Proposal Proyek | 5 | Aziz
8 | 3 | 2002-02-01 | Finalisasi Proposal Proyek | 7 | aziz
9 | 3 | 2003-02-01 | Proposal Disetujui Client | 8 | Pihak
10 | 2 | 2024-03-01 | Pelaksanaan
11 | 3 | 2001-03-01 | Analisa Website |  | Semua Orang
12 | 4 | 1.3.1.1 | Survei dan Interview | 9 | Semua Orang
13 | 4 | 1.3.1.2 | Pengumpulan Data (Primer & Sekunder) | 12 | Semua Orang
14 | 4 | 1.3.1.3 | Melakukan Analisa | 13 | Semua Orang
15 | 4 | 1.3.1.4 | Pemodelan Proses Bisnis | 14 | Semua Orang
16 | 4 | 1.3.1.5 | Review Hasil Analisis | 15 | Semua Orang
17 | 4 | 1.3.1.6 | Perbaikan Analisa | 16 | Semua Orang
18 | 4 | 1.3.1.7 | Review Hasil Perbaikan Analisa | 17 | Semua Orang
19 | 4 | 1.3.1.8 | Hasil Analisa Disetujui | 18
20 | 3 | 2002-03-01 | Desain Database |  | Aziz
21 | 4 | 1.3.2.1 | Login & Register | 19 | Aziz
22 | 4 | 1.3.2.2 | Laporan | 21 | Aziz
23 | 4 | 1.3.2.3 | Setting Informasi | 22 | Aziz
24 | 4 | 1.3.2.4 | Barang Masuk dan Keluar | 23 | Aziz
25 | 3 | 2003-03-01 | Desain Interface
26 | 4 | 1.3.3.1 | Landing Page | 24 | alvin
27 | 4 | 1.3.3.2 | Login & Register | 26 | fahmi& Aziz
28 | 4 | 1.3.3.3 | Admin | 27 | Aziz,alvin
29 | 4 | 1.3.3.4 | Tampil Table | 28 | alvin
30 | 3 | 2004-03-01 | Dashboard |  | fahmi,alvin
31 | 4 | 1.3.4.1 | Programming & Testing | 29
32 | 4 | 1.3.4.2 | Pengkodingan Website | 31 | Semua Orang
33 | 4 | 1.3.4.3 | Review Codingan | 32 | Semua Orang
34 | 3 | 2005-03-01
35 | 4 | 1.3.5.1 | Dokumentasi Website | 33
36 | 4 | 1.3.5.2 | Penyusunan Dokumentasi | 35 | alvin
37 | 3 | 2006-03-01 | Dokumentasi Website Telah Selesai |  | fahmi
38 | 4 | 1.3.6.1 | Pembuatan Manual Website | 36
39 | 4 | 1.3.6.2 | Penyusunan Manual Website | 36 | alvinaziz
40 | 2 | 2024-04-01 | Dokumen Manual Website selesai dibuat | 38 | fahmi,alvin
41 | 3 | 2001-04-01 | Implementasi | 39
42 | 3 | 2002-04-01 | Instalasi Software | 41 | fahmi
43 | 3 | 2003-04-01 | Instalasi Website ke Server | 42 | aziz
44 | 3 | 2004-04-01 | Setting Website dan Database | 43 | alvin,aziz
45 | 3 | 2005-04-01 | Sistem Terimplementasi
46 | 4 | 1.4.5.1 | Pelatihan Operator | 43
47 | 4 | 1.4.5.2 | Menyelenggarakan Pelatihan | 46
48 | 2 | 2024-05-01 | Pelatihan selesai
49 | 3 | 2001-05-01 | Penutupan proyek | 47
50 | 3 | 2002-05-01 | Penyusunan Laporan Akhir | 49 | alvin,aziz
51 | 3 | 2003-05-01 | Penyusunan Dokumen Proyek Internal | 50 | fahmi,alvin
52 | 3 | 2004-05-01 | Mendapatkan Persetujuan Client | 51
53 | 3 | 2005-05-01 | Pembagian Dokumen Proyek Internal | 52 | aziz,fahmi
54 | 3 | 2005-05-02 | Proyek Selesai | 52